## Arkusz1
Harmonogram pisania Projektu Dyplomowego |  |  |  |  | Priorytet: | Zadania | Typ | Rodzaje zadań:
Dzień | Algorytm | Model Matematyczny | Przeprowadzanie eksperymentów | Pisanie pracy | Duży | Zaplanowanie struktury modelu matematycznego | Model Matematyczny | Opisowe
2021-10-01 |  | Zaplanowanie struktury modelu matematycznego |  |  | Średni | Zaplanowanie działania algorytmu | Algorytm | Implementacyjne
2021-10-02 |  |  |  |  | Mały | Zebranie źródeł na temat dronów | Pisanie pracy | Koncepcyjne
2021-10-03 | [5 empty] | Zebranie źródeł na temat algorytmu | Algorytm | Wykonawcze
2021-10-04 |  |  |  |  | WYKONANE | Zebranie źródeł związanych z Modelem Matematycznym | Model Matematyczny | Organizacyjne
2021-10-05 | [5 empty] | Stworzenie zmiennych dotyczących dronów | Model Matematyczny
2021-10-06 | [5 empty] | Stworzenie funkcji losującej punkty dla dronów | Model Matematyczny
2021-10-07 | [5 empty] | Stworzenie funkcji obliczającej kolejne pozycje drona | Model Matematyczny
2021-10-08 | Zaplanowanie działania algorytmu |  |  |  |  | Stworzenie funkcji odszukującej kolizje | Model Matematyczny
2021-10-09 | [5 empty] | Stworzenie algorytmu i dopasowanie go do modelu | Algorytm
2021-10-10 | [5 empty] | Pisanie wstępu | Pisanie pracy
2021-10-11 | [5 empty] | Opisanie definicji problemu | Pisanie pracy
2021-10-12 | [5 empty] | Opisanie obszaru którego dotyczy praca | Pisanie pracy
2021-10-13 | [5 empty] | Opisanie rozwiązania | Pisanie pracy
2021-10-14 | [5 empty] | Opisanie przykładu wykorzystania | Pisanie pracy
2021-10-15 |  |  |  | Zebranie źródeł na temat dronów |  | Podsumowanie | Pisanie pracy
2021-10-16 | [5 empty] | Eksperymenty dotyczące maksymalnej prędkości dronów | Przeprowadzanie eksperymentów
2021-10-17 | [5 empty] | Eksperymenty dotyczące równomiernego przydziału | Przeprowadzanie eksperymentów
2021-10-18 | Zebranie źródeł na temat algorytmu |  |  |  |  | Eksperymenty dotyczące wariantów funkcji celu | Przeprowadzanie eksperymentów
2021-10-19 | [5 empty] | Eksperymenty dotyczące ilości dronów | Przeprowadzanie eksperymentów
2021-10-20 | [5 empty] | Ew. dodanie możliwości nieliniowej trajektorii | Model Matematyczny
2021-10-21 |  | Zebranie źródeł związanych z Modelem Matematycznym |  |  |  | Ew. eksperymenty dotyczące nieliniowej trajektorii | Przeprowadzanie eksperymentów
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25 | Stworzenie zmiennych dotyczących dronów
2021-10-26
2021-10-27 | Stworzenie funkcji losującej punkty dla dronów
2021-10-28
2021-10-29 | PRZERWA ŚWIĄTECZNA
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03 | Stworzenie funkcji obliczającej kolejne pozycje drona
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06 | Stworzenie funkcji odszukującej kolizje
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11 | PRZERWA ŚWIĄTECZNA
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15 |  | Stworzenie algorytmu i dopasowanie go do modelu | Eksperymenty dotyczące ilości dronów | Pisanie wstępu
2021-11-16
2021-11-17 |  |  |  | Opisanie definicji problemu
2021-11-18 |  |  | Eksperymenty dotyczące maksymalnej prędkości dronów
2021-11-19
2021-11-20 |  |  |  | Opisanie obszaru którego dotyczy praca
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23 |  |  | Eksperymenty dotyczące równomiernego przydziału
2021-11-24
2021-11-25 |  |  |  | Opisanie rozwiązania
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01 |  |  | Eksperymenty dotyczące wariantów funkcji celu
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08 | Ew. dodanie możliwości nieliniowej trajektorii |  | Ew. eksperymenty dotyczące nieliniowej trajektorii
2021-12-09
2021-12-10 |  |  |  | Opisanie przykładu wykorzystania
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2021-12-14
2021-12-15 |  |  |  | Podsumowanie
2021-12-16
2021-12-17 | PLANOWANE ZAKOŃCZENIE WSZELKICH PRAC POZA POPRAWKAMI
2021-12-18
2021-12-19
2021-12-20
2021-12-21
2021-12-22
2021-12-23
2021-12-24
2021-12-25
2021-12-26
2021-12-27
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06 | DEADLINE